## Logboek
Logboek: Split Keyboard
| Taak | Start Datum | Deadline | Tijd (uur) | Taak Status | Verantwoordelijkheid | Opmerkingen
0. | Documentatie |  |  | 3 | 83.33%
0.1 | Project Proposal |  |  | 3 | 100% | Samen
0.2 | Github repository maken |  |  |  | 100% | Marie | Ook linken met onedrive
0.3 | Excel Logboek |  |  |  | 50% | Samen
1.1 | PCB Design Versie 1.1 |  |  | 0 | 0%
1.1.1 | Schematic maken |  |  |  | 0% | Samen
1.1.2 | Footprints maken |  |  |  | 0% | Marie
1.1.3 | PCB Layout |  |  |  | 0%
1.1.4 | Traces maken tussen onderdelen |  |  |  | 0%
1.1.5 | Foutcontrole op ontwerp |  |  |  | 0%
1.1.6 | Eventuele verbeteringen |  |  |  | 0%
1.2 | PCB Design Versie 1.2 (Indien Nodig) |  |  | 0 | 0%
1.2.1 | Schematic Maken |  |  |  | 0%
1.2.2 | Footprints maken |  |  |  | 0%
1.2.3 | PCB Layout |  |  |  | 0%
1.2.4 | Traces maken tussen onderdelen |  |  |  | 0%
1.2.5 | Foutcontrole op Ontwerp |  |  |  | 0%
1.2.6 | Eventuele verbeteringen |  |  |  | 0%
2. | PCB Bestellen |  |  |  | 0%
3. | Input Detection Code |  |  | 0 | 0%
3.1 | Firmware kiezen (QMK, ...) |  |  |  | 0%
3.2 | Matrix Setup |  |  |  | 0%
3.3 | Debouncing oplossen |  |  |  | 0%
3.4 | Meerdere toetsen tegelijk kunnen indrukken |  |  |  | 0%
3.5 | Communicatie Protocol kiezen |  |  |  | 0%
3.6 | Delay testen tussen drukken & uitvoer |  |  |  | 0%
4. | Communicatie Code |  |  | 3 | 0%
4.1 | Comm. Protocol kiezen |  |  |  | 0%
4.2 | Libraries downloaden van protocol |  |  |  | 0%
4.3 | Verbinding controleren |  |  |  | 0%
4.4 | Error Handling |  |  |  | 0%
5 | PCB Assembly |  |  | 0 | 0%
5.1 | Printplaten in Oven steken met componenten |  |  |  | 0%
5.2 | Solderen |  |  |  | 0%
5.3 | Solderen |  |  |  | 0%
5.4 | Verbinding controleren: Multimeter |  |  |  | 0%
6. | Testfase/Bugfixing |  |  | 0 | 0%
6.1 | Alle toetsen 1-voor-1 testen |  |  |  | 0%
6.2 | Latency test: delay |  |  |  | 0%
6.3 | Verbindingsstabiliteit |  |  |  | 0%
6.4 | Software bugfixing |  |  |  | 0%
6.5 | Alles te samen testen |  |  |  | 0%
7 | Case Design & Printing |  |  | 0 | 0%
7.1 | PCB opmetingen |  |  |  | 0%
7.2 | 3D-model maken |  |  |  | 0%
7.3 | Print 1e test-plaat |  |  |  | 0%
7.4 | Alles printen |  |  |  | 0%
8 | Documentatie |  |  | 0 | 0%
8.1 | Powerpoint |  |  |  | 0%
9 | Total |  |  | 6 | 8.333%

## ATMEGA32U4
Pinnen Functies
Pin | Functie
VCC | Voeding Voltage
GND | Ground
PB7-PB0 | 8-bit I/O-poorten met interne pull-up resistoren
PC7, PC6 | 8-bit I/O-poorten met interne pull-up resistoren
PD7-PD0 | 8-bit I/O-poorten met interne pull-up resistoren
PE6, PE2 | 8-bit I/O-poorten met interne pull-up resistoren
PF0,PF1,PF4-PF7 | Analoge inputs voor A/D-Converter + 8-bit I/O-poorten als A/D-Converter niet wordt gebruikt
D- & D+ | USB-communicatie pinnen + bi-directionele communicatie + interne 22ohm-resistor
UGND | USB-ground pin
UVCC | USB-voeding pin
UCAP | USB-condensator pin
VBUS | USB monitor + pin detecteert of USB-kabel is aangesloten of niet
RESET | reset-pin van chip
XTAL1 & XTAL2 | aansluitingen voor externe kristalklok(ken)
AVCC | Analoge VCC
AREF | Analoge Referentie + referentiepunt voor analoge metingen